## Servicio Actual
SERVICIOS DE AUTENTICACIÓN |  |  | LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: | LENGUAJE A MIGRAR:
nginx |  |  | JAVASCRIPT | TYPESCRIPT
src | controllers
deleteUser.controllers
instituciones.controllers
redeco_key
superUser.controllers
testToken.controllers
updateToken.controllers
users.controllers
database
auth_db
helpers
encriptPassword
generatedates
generateJWT
middlewares
userExists
validateJWT
validateSuperUser
routes
instituciones.routes
users.routes
app.js
server.js
test
users.test
.env
.gitignore
docker-compose.yml
Dockerfile
package-lock.json
package.json
README.md

## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO | AVANCE | STATUS
Meta: Migrar el servicio de autenticación de JavaScript a TypeScript garantizando funcionalidad, calidad y pruebas completas.
Duración del Sprint: 3-4 semanas (un mes).

## Fase 1
Análisis y planificación | ORIGEN | AVANCE | STATUS | ASIGNADO | PRIORIDAD | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | PRIORIDAD
Evaluación del código actual | [7 empty] | No crítico | 1
Revisar los módulos, dependencias y estándares de código existentes. |  |  |  |  | 1 |  |  | Ligeramente crítico | 2
Identificar módulos críticos (controladores, middlewares, helpers, etc.). |  |  |  |  | 1 |  |  | Moderadamente crítico | 3
Definición de tareas en el backlog | [7 empty] | Crítico | 4
Migrar deleteUser.controllers.js a deleteUser.controllers.ts | Controllers |  |  |  | 1 |  |  | Prioritario | 5
Crear archivo deleteSuperUser.ts |  |  |  |  | 1 | No existe este archivo, la función que realiza este proceso viene dentro de "deleteUser".
Migrar instituciones.controllers.js a institutions.controllers.ts | Controllers | 100% |  |  | 5 | No veo necesario tener este archivo, ya que es para la actualización de instituciones
Migrar redeco_key.js a redecoKey.ts | Controllers |  |  |  | 2 | Revisar este archivo porque trae las claves de los acuses pero no usamos este archivo. La idea es cargar el catalogo una vez que se inicie la aplicación.
Migrar superUser.controllers.js a superUser.controllers.ts | Controllers | 80% |  | Adair | 2 | Revisar este archivo porque trae consultas a BD que podrían quedar en un archivo aparte en la carpeta de database. | Faltan pruebas de validación y revición de los mensajes de error
Migrar testToken.controllers.js a testToken.controllers.ts | Controllers |  |  | Rogger | 2 | Revisar este archivo porque trae consultas a BD que podrían quedar en un archivo aparte en la carpeta de database. Este servicio es sólo de uso interno.
Migrar updateToken.controllers.js a updateToken.controllers.ts | Controllers |  |  | Adair | 2 | Revisar este archivo porque trae consultas a BD que podrían quedar en un archivo aparte en la carpeta de database.
Migrar users.controllers.js a users.controllers.ts. | Controllers |  |  | Rogger | 2 | Revisar este archivo porque trae consultas a BD que podrían quedar en un archivo aparte en la carpeta de database.
Migrar auth_db.js a authDb.ts | Database | 70% |  | Adair | 2 | Revisar que la conexión a la BD sea la correcta y realizar la conexión con KeyCloak | Falta la conexicón con keycloak
Crear archivo de users.Queries.ts |  |  |  | Rogger/Adair | 5 | No existe este archivo, la función que realiza este proceso viene dentro de "deleteUser".
Migrar encriptPassword.js a encriptPassword.ts | Helpers |  |  |  | 3
Migrar generatedates.js a generateDates.ts | Helpers |  |  |  | 3
Migrar generateJWT.js a generateJWT.ts | Helpers |  |  |  | 3
Migrar userExists.js a userExists.ts | Middlewares |  |  |  | 2 | Revisar este archivo porque trae consultas a BD que podrían quedar en un archivo aparte en la carpeta de database.
Migrar validateJWT.js a validateJWT.ts | Middlewares |  |  |  | 2 | Revisar este archivo porque trae consultas a BD que podrían quedar en un archivo aparte en la carpeta de database.
Migrar validateSuperUsers.js a validateSuperUsers.ts | Middlewares |  |  |  | 2 | Revisar este archivo porque trae consultas a BD que podrían quedar en un archivo aparte en la carpeta de database.
Migrar instituciones.routes.js a institutions.routes.ts | Routes |  |  | 100% | 5 | No veo necesario tener este archivo, ya que es para la actualización de instituciones
Migrar users.routes.js a users.routes.ts | Routes |  |  |  | 2
Asignación de prioridades
Módulo controllers |  |  |  |  | 2
Módulo database |  |  |  |  | 2
Módulo helpers |  |  |  |  | 2
Módulo middlewares |  |  |  |  | 2
Módulo routes |  |  |  |  | 2

## Fase 2
Configuración del entorno (Día 1 del Sprint) | AVANCE | STATUS | OBSERVACIONES
Instalación de TypeScript
Agregar TypeScript al proyecto | 100%
Creación del archivo tsconfig.json
Configurar el compilador | 100%
Actualizar scripts en package.json:
Agregar comandos de compilación | 100%

## Fase 3
Migración de archivos por módulo (Días 2-10 del Sprint) | AVANCE | STATUS | OBSERVACIONES
helpers
Migrar encriptPassword.js a encriptPassword.ts
Migrar generatedates.js a generateDates.ts
Migrar generateJWT.js a generateJWT.ts
Añadir tipos explícitos (por ejemplo, string, number, Promise<void>).
middlewares
Migrar userExists.js a userExists.ts
Migrar validateJWT.js a validateJWT.ts
Migrar validateSuperUsers.js a validateSuperUsers.ts
Tipar parámetros req, res y next con Request, Response y NextFunction de Express.
controladores
Migrar superUser.controllers.js a superUser.controllers.ts
Migrar testToken.controllers.js a testToken.controllers.ts
Migrar updateToken.controllers.js a updateToken.controllers.ts
Migrar users.controllers.js a users.controllers.ts.
rutas y configuración principal
Actualizar app.js a TypeScript.
Actualizar server.js a TypeScript.
Implementar tipado estático
Crear archivos de tipos (types/) para centralizar interfaces y tipos personalizados.
Pruebas y validación
Modificar y ejecutar pruebas unitarias (users.test.js) para validar cambios.

## Fase 4
Pruebas e integración (Días 11-13 del Sprint) | AVANCE | STATUS | OBSERVACIONES
Ejecución de pruebas automatizadas
Asegurar que todas las pruebas unitarias se ejecuten correctamente.
Verificar endpoint "/users/create-super-user/" con Postman.
Verificar endpoint "/users/create-user/" con Postman.
Verificar endpoint "/users/token/" con Postman (get).
Verificar endpoint "/users/token/" con Postman (post).
Verificar endpoint "/users/test-token/" con Postman. |  |  | Es únicamente de uso interno
Verificar endpoint "/users/delete-users/:user" con Postman.
Validación del entorno
Desplegar el entorno migrado en un servidor de pruebas.
Simular escenarios de producción para identificar problemas.

## Fase 5
Despliegue y retrospectiva (Días 14-15 del Sprint) | AVANCE | STATUS | OBSERVACIONES
Despliegue final
Compilar y desplegar el servicio migrado.
Monitorear el rendimiento en producción.
Reunión de retrospectiva
Evaluar qué salió bien y qué puede mejorarse.
Documentar aprendizajes para futuras migraciones.